|  |  |
| --- | --- |
| **for_blank**197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт,ул. Мануильского, д.22телефон/факс 311-44-63ИНН/КПП 7843307888/784301001Расчетный счет 40702810121000000808Корсчет 30101810900000000790БИК 044030790ОГРН 1089847175054ОКАТО 40280501000ОАО “Банк “Санкт-Петербург”дополнительный офис «Кронштадтский»«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_ | **Директору СПб ГКУ** **«ЖА Кронштадтского района СПБ»** **С.П. Куралову** |

**ПЛАН-ОТЧЁТ**

**По подготовке инженерного оборудования многоквартирных домов Кронштадтского района Санкт-Петербурга**

**к отопительному сезону 2015/2016 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | ед. изм. | Общий план | **Подготовить к сроку** |
| План на 01.07.15 | План на 01.08.15 | План на15.08.15 | План на01.09.15 |
|  | Подлежит подготовке | домов | 328 | 109 | 219 | 273 | 328 |
| 1 | Насосные /бойлерные/ | шт. | - | - | - |  |  |
| 2 | Тепловые сети, всего:в том числе замена | кмкм | 4,2- | 1,4- | 2,8- | 3,5 | 4,2 |
| 3 | Теплоцентры (эл. узлы) | шт. | 260 | 87 | 174 | 217 | 260 |
| 4 | Система ГВС | систем | 328 | 109 | 219 | 273 | 328 |
| 5 | Системы ц/отопления | систем | 328 | 109 | 219 | 273 | 328 |
| 6 | Водомерные узлы | шт | 275 | 92 | 183 | 229 | 275 |
| 7 | Восстановление теплоизоляции | п.м | 956 | 239 | 478 | 717 | 956 |
| 8 | Промывка систем ц/отопления, всего:Гидравлическим способом,Гидропневматическим  | системсистемсистем | 328164164 | 1095555 | 219109109 | 273137137 | 328164164 |
| 9 | Подготовка ГЩВУ  | шт. | 328 | 109 | 219 | 273 | 328 |

**Генеральный директор**

**ООО «ЖКС Кронштадтского района» Н.А. Платонов**

Олонова Н.И..

311 29-10

**План (отчет)**

**О подготовке зданий к отопительному сезону 2015-2016 годов**

**Кронштадтского района Санкт-Петербург**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | ед. изм. | включено в план | выполнено | % |
| 1 | Ремонт кровли всего в т.ч.: мягкой  металлической | тыс. кв.м тыс. кв.м тыс. кв.м | 1,930,321,61 |  |  |
| 2 | Герметизация стыков | тыс. п.м. | **-** |  |  |
| 3 | Ремонт оконных заполнений в т.ч. восстановление утраченных | шт. шт. | 12215 |  |  |
| 4 | Ремонт дверных заполнений в т.ч. восстановление утраченных | шт. шт. | 18625 |  |  |
| 5 | Восстановление остекления | тыс. кв.м | 0,375 |  |  |
| 6 | Ремонт печей | шт. | - |  |  |
| 7 | Подготовка оборудования для уборочной техники | компл. | 16 |  |  |
| 8 | Заготовлено: песка соли пескосоляной смеси | куб. м тн тн | - - 550 |  |  |
| 9 | всего жилых зданий  | ед. тыс. кв.м | 328811,203 |  |  |
| 9.1 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющих организаций, всего | ед. тыс. кв.м | 328811,203 |  |  |
| 9.1.1 | имеющие собственность СПб (договор управления с ГУ «ЖА») | ед. тыс. кв.м | 285705,85 |  |  |
| 9.1.2 | без собственности СПб | ед. тыс. кв.м | 43105,35 |  |  |
| 9.1.3 | находящиеся в управлении ГУПРЭП | ед. тыс. кв.м | - - |  |  |
| 9.1.4 | находящиеся на техническом обслуживании ГУ ДСО | ед. тыс. кв. м | - - |  |  |
| 9.1.5 | Министерства Обороны | ед. тыс. кв. м | - |  |  |
| 9.1.6 | Прочие ведомства | ед. тыс. кв. м | - - |  |  |
| 9.2 | Многоквартирные дома в управлении ТСЖ, ЖСК, ЖК | ед. тыс. кв. м | - |  |  |
| 9.2.1 | имеющие собственность СПб  | ед. тыс. кв. м |  |  |  |
| 9.2.2 | без собственности СПб | ед. тыс.кв.м | -- | -- |  |
| 9.3 | Многоквартирные дома при непосредственном управлении собственникамипомещений | ед. тыс. кв. м | - - | - - |  |
| 10 | Специализированный жилищный фонд, всего | ед. тыс. кв. м |  |  |  |
| 10.1 | общежития ГУДСО, ГУПРЭП | ед. тыс. кв.м |  |  |  |
| 10.2 | общежития учебных заведений | ед. тыс. кв. м |  |  |  |
| 10.3 | прочие здания | ед. тыс. кв.м |  |  |  |

 **Генеральный директор**

 **ООО «ЖКС Кронштадтского района» Н.А. Платонов**